2025年11月13日

## 販売促進部　定例ミーティング

招待済み 池田遥 木村真販売促進部 定例ミーティング 議事録

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会議名 | 販売促進部 定例ミーティング |
| 日時 | 2025年11月13日 |
| 出席者 | 木村真、池田遥 (販売促進部)、営業部・店舗運営部（オブザーバー） |
| 議題 | 秋の読書シーズンに向けたプロモーション企画の進捗確認と決定 |

-----決定事項

- 秋の売上目標設定:

  - 期間: 9月から11月

  - 目標: 前年同期比120% (3億6000万円)

  - 内訳: オンライン 1億8000万円、店舗 1億8000万円

- プロモーション企画の実施方針と優先順位:

  - 提示された全3企画を全て実施する。

  - 売上インパクトに基づく優先順位は以下の通り。

    - 秋のミステリー祭り (最優先)

    - ビジネス書ステップアップキャンペーン

    - 秋の読書チャレンジ2025

- 各プロモーションの概要:

  - 秋のミステリー祭り (10月1日〜31日):

    - オンライン限定、電子書籍最大30%オフ、紙の本ポイント10倍。

    - 集客チャンネルはX、Instagram広告、既存会員向け。公式ハッシュタグ #秋ミス祭り を検討。

  - ビジネス書ステップアップキャンペーン (11月1日〜30日):

    - 店舗連動（新人向け、若手向け、管理職向け棚）。

    - 対象書籍ポイント15倍。

  - 秋の読書チャレンジ2025:

    - 会員向け、期間中に3冊以上購入＆レビュー1件以上投稿で500ポイント。

    - レビューの質低下を防ぐため、一定数以上の文字数や絵文字のみは対象外とするなどの条件を明記して対応。

-----ネクストアクションとスケジュール

| アクション | 担当者 | 期限（目標） |
| --- | --- | --- |
| 「秋のミステリー祭り」特集ページのワイヤーフレーム案作成 | 池田遥 | 今週金曜日まで |
| 「秋のミステリー祭り」バナーコピー3パターン案の作成 | 池田遥 | 今週金曜日まで |
| ハッシュタグ #秋ミス祭り の使用に関する法務確認 | 池田遥 | 来週火曜日まで |
| 法務確認の結果（問題の有無）を企画側にフィードバック | 池田遥 | 来週火曜日まで |
| デザインチームからのデザイン初稿の受け取り | 木村真 | 来週水曜日まで |

添付ファイル 販売促進部　定例ミーティング

会議の録画 文字起こし 録画

### まとめ

販売促進部の定例ミーティングにおいて、木村真と池田遥は、9月から11月までの売上目標を前年同期比120%にあたる3億6000万円に設定したことを共有し、この達成に向けて池田遥は「秋のミステリー祭り」、「ビジネス書ステップアップキャンペーン」、「秋の読書チャレンジ2025」の3つのプロモーション案を提示しました。木村真は「秋の読書チャレンジ2025」のレビューの質の低下を懸念しましたが、池田遥は条件明記で対応可能と提案し、売上インパクトから優先順位を決定した上で、全3企画を実施する方針を確認しました。最初の具体的なアクションとして、池田遥は今週金曜日までに「秋のミステリー祭り」の特集ページのワイヤーフレーム案と3パターンのバナーコピー案を作成し、木村真は来週水曜日までにデザイン初稿の受け取りを目指すこと、そして池田遥は来週火曜日までにハッシュタグ使用に関する法務チェックを行うことが決定されました。

### 詳細

- 秋の販売促進目標と企画案 木村真は、秋の読書シーズンに向けた販売促進部の定例ミーティングを開始し、9月から11月の売上目標を前年同期比120%に設定したことを共有しました。池田遥は、この目標が3億6000万円に相当し、オンラインと店舗でそれぞれ1億8000万円を狙うという経営会議の方針を確認しました。池田遥は、オンライン限定の「秋のミステリー祭り」、店舗連動の「ビジネス書ステップアップキャンペーン」、会員向けの「秋の読書チャレンジ2025」の3つのプロモーション案を提示しました (00:00:00)。

- プロモーション企画詳細とレビューの懸念 「秋のミステリー祭り」は10月に実施され、電子書籍最大30%オフ、紙の本ポイント10倍とし、特にXやInstagram広告、既存会員向けに焦点を当て、公式ハッシュタグ #秋ミス祭り の使用を検討しています (00:00:00)。ビジネス書キャンペーンは11月にポイント15倍で実施し、店舗とオンラインで特集ページを連動させることが決定されました。木村真は、「秋の読書チャレンジ2025」におけるレビューの質の低下を懸念しましたが、池田遥は、一定数以上の文字数や絵文字のみは対象外とするなどの条件を明記することで対応可能だと提案しました (00:05:34)。

- 企画の優先順位と初期アクションの決定 売上インパクトに基づき、企画の優先順位は「秋のミステリー祭り」が1位、「ビジネス書ステップアップキャンペーン」が2位、「秋の読書チャレンジ2025」が3位となりました。木村真は、全3企画の実施を前提とし、最初に着手すべきは「秋のミステリー祭り」の特集ページ構成とバナー作成であると提案しました。池田遥は、今週金曜日までに特集ページのワイヤーフレーム案と3パターンのバナーコピー案を作成することを約束しました (00:15:29)。

- デザインと法務確認のスケジュール デザインチームへの依頼スケジュールについて、木村真は来週水曜日までにデザイン初稿を受け取ることを目標としました。さらに、池田遥は、ハッシュタグ #秋ミス祭り の使用について法務チェックが必要と考え、来週火曜日までに法務へ確認し、問題があれば企画側にフィードバックすることになりました。木村真と池田遥は、これらの決定事項を整理し、今後のスケジュールについて認識の相違がないことを確認しました (00:15:29)。

### 推奨される次のステップ

- 池田遥は、秋のミステリー祭りの特集ページのワイヤーフレームとバナーのコピー3パターンほどを今週金曜日までに作成します。

- 池田遥は、ハッシュタグ秋ミス祭りについて、来週火曜日までに法務に確認を入れ、問題があれば企画側にフィードバックします。

Gemini のメモの内容が正確か確認する必要があります。 Gemini がメモを取る方法のヒントや仕組み

Gemini を使用したメモの作成に関するフィードバックを 簡単なアンケート。